## Sheet1
프로젝트 이름 | 디즈니플러스 클론 코딩
프로젝트 매니저 | 염동훈
프로젝트 팀원 | 박리아, 정보경, 양희진, 김지선
마감기한 | 2024-12-09 / 금요일 |  |  |  |  | Start |  | Middle |  |  |  |  | Final
Project.No | 카테고리 타이틀 | 세부내용 | 시작일정 | 마감일정 | 진행현황 | Week 1 |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3 |  |  |  |  | Week 4 |  |  |  |  | Week 5 |  |  |  |  | Week 6
[6 empty] | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-09
[6 empty] | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M
1 | Architecture | IA 설계 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 100% | bar: 2024-11-07 to 2024-11-11
2 | WBS | 일정 잡기 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | 100% | bar: 2024-11-07 to 2024-11-11
3 | 컨셉 | 컨셉설정, 레이아웃 서칭 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 0% | bar: 2024-11-11 to 2024-11-15
4 | wireframe | figma활용 데스크탑, 모바일 UI 기획 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 0% | bar: 2024-11-11 to 2024-11-18
5 | 최종 디자인 작업 | 최종 디자인 기획 작업 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0% | bar: 2024-11-18 to 2024-11-22
6 | 페이지 제작 | 메인페이지 제작 | 2024-11-22 | 2024-12-04 | 0% | bar: 2024-11-22 to 2024-12-04
7 |  | 상세 페이지 제작 | 2024-11-22 | 2024-12-04 | 0% | bar: 2024-11-22 to 2024-12-04
8 |  | 로그인 페이지 제작 | 2024-11-22 | 2024-12-04 | 0% | bar: 2024-11-22 to 2024-12-04
9 | typescript 기능구현 | api를 통한 데이터 출력 | 2024-11-27 | 2024-12-04 | 0% | bar: 2024-11-27 to 2024-12-04
10 |  | motion framer활용 슬라이더 | 2024-11-28 | 2024-12-04 | 0% | bar: 2024-11-28 to 2024-12-04
11 | 통합 테스트 | 모든 페이지 통합 테스트 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 0% | bar: 2024-12-04 to 2024-12-06
12 | firebase deploy | 최종데이터 배포 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0% | bar: 2024-12-06
13 | present | 배포데이터 제출 및 발표 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0% | bar: 2024-12-09