## Sheet1
프로젝트 이름 | 인스타그램 클론 코딩
프로젝트 매니저 | 염동훈
프로젝트 팀원 | 박리아, 정보경, 양희진, 원하린, 김지선
마감기한 | 2024-10-18 / 금요일 |  |  |  |  | Start |  |  |  |  | Middle |  |  |  |  | Final
Project.No | 카테고리 타이틀 | 세부내용 | 시작일정 | 마감일정 | 진행현황 | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3 |  |  |  |  | Week 4 |  |  |  |  | Week 5 |  |  |  |  | Week 6
[6 empty] | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08
[6 empty] | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
1 | Architecture | IA 설계 | 2024-09-09 | 2024-07-15 | 100% | bar: 2024-09-09
2 | WBS | 일정 잡기 | 2024-09-09 | 2024-07-15 | 100% | bar: 2024-09-09
3 | 컨셉 | 컨셉설정, 레이아웃 서칭 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0% | bar: 2024-09-10 to 2024-09-11
4 | wireframe | figma활용 데스크탑, 모바일 UI 기획 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 0% | bar: 2024-09-12 to 2024-09-18
5 | 최종 디자인 작업 | 최종 디자인 기획 작업 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 0% | bar: 2024-09-19 to 2024-09-23
6 | 페이지 제작 | 메인페이지 제작 | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 0% | bar: 2024-09-24 to 2024-10-03
7 |  | 상세 페이지 제작 | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 0% | bar: 2024-09-24 to 2024-10-03
8 |  | 로그인 페이지 제작 | 2024-08-05 | 2024-08-16 | 0% | bar: 2024-09-24 to 2024-10-03
9 | React 기능구현 | 미정 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 0% | bar: 2024-10-06 to 2024-10-08
10 |  | 미정 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | 0% | bar: 2024-10-07 to 2024-10-08
11 | 통합 테스트 | 모든 페이지 통합 테스트 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 0%
12 | firebase deploy | 최종데이터 배포 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 0%
13 | present | 배포데이터 제출 및 발표 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0% | bar: 2024-10-08